本科生毕业论文过程指导记录表

| 学院 | 智能与计算学部 | 专业 | 软件工程 | 姓名 | 陈俊为 | 学号 | 3022234171 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕设（论文）题目 |  | 基于脉冲神经网络的连续控制强化学习算法研究 |  |  |  | 指导教师 | 于强 |
| 序号 | 记录日期 | 本周工作与下周计划 |  |  | 指导内容 |  |  |
| 1 | 2026-01-12 | 本周确定论文选题方向，初步梳理脉冲神经网络与连续控制强化学习的结合问题。下周计划阅读 Proxy Target、TD3 和 SNN actor 相关文献 |  |  | 明确研究问题边界，不只比较最终性能，而是关注 LIF 与 PLIF 的训练机制差异 |  |  |
| 2 | 2026-01-19 | 本周完成强化学习、TD3、SNN 和 PLIF 相关基础文献阅读。下周计划整理论文结构和章节安排。 |  |  | 确定论文主线为“理论基础—代码实现—实验分析—机制解释”。 |  |  |
| 3 | 2026-01-26 | 本周初步阅读项目代码，理解 Proxy Target + TD3 的训练流程。下周计划重点分析 actor 网络结构和 LIF/PLIF 实现差异。 |  |  | 从代码实现出发描述方法，避免只停留在算法概念层面。 |  |  |
| 4 | 2026-02-02 | 本周完成脉冲 actor 结构梳理，包括 population 编码、Spike MLP 和动作解码。下周计划整理实验环境与默认超参数。 |  |  | 将网络结构与连续控制任务需求对应起来，突出 SNN actor 输出连续动作的实现方式。 |  |  |
| 5 | 2026-02-09 | 本周整理 MuJoCo 实验环境、随机种子和训练设置。下周计划运行或汇总 ANN、LIF、PLIF、CLIF 的总体实验结果。 |  |  | 统一实验协议，明确最大评估回报和学习曲线的统计口径。 |  |  |
| 6 | 2026-02-16 | 本周完成主要实验结果的初步汇总。下周计划绘制各算法最大回报和学习曲线对比图。 |  |  | 区分总体性能展示和机制分析，不仅凭单一环境判断 PLIF 优劣。 |  |  |
| 7 | 2026-02-23 | 本周绘制总体实验结果图，并观察到 PT-LIF 与 PT-PLIF 整体表现接近。下周计划选择代表性失败案例进行深入分析。 |  |  | 将论文结论调整为“性能接近与机制差异分析”，避免表述为 PLIF 全面优于 LIF。 |  |  |
| 8 | 2026-03-02 | 本周选取 Hopper-v4 作为机制分析代表案例，整理失败组学习曲线。下周计划分析调整 actor 更新间隔后的训练表现。 |  |  | 围绕低回报停滞现象提出机制问题，重点比较失败组与缓解组。 |  |  |
| 9 | 2026-03-09 | 本周完成默认失败组与 policy_freq 调整组的重复运行对比。下周计划统计 STBP 梯度和放电率指标。 |  |  | 关注“仍然放电但梯度塌缩”的现象，避免将失败简单解释为脉冲沉默。 |  |  |
| 10 | 2026-03-16 | 本周整理 STBP 梯度、放电率和参数梯度结果。下周计划分析 PLIF 时间常数的层间演化。 |  |  | 从前向放电状态和反向梯度通道两方面解释训练停滞。 |  |  |
| 11 | 2026-03-30 | 本周完成 PLIF 时间常数曲线绘制和初步分析。下周计划补充有效保留项和层间差异说明。 |  |  | 说明 PLIF 时间常数不是单调增大，而是与隐藏层和动作输出层功能差异有关。 |  |  |
| 12 | 2026-04-06 | 本周完成 LIF 与 PLIF 成功组机制指标的配对统计。下周计划绘制配对散点图并整理表格定义。 |  |  | 用配对指标支撑机制近似等价结论，解释每个点对应环境、随机种子和网络层。 |  |  |
| 13 | 2026-04-13 | 本周完成第五章主要图表和机制分析文字。下周计划撰写总结与展望，并统一全文表述。 |  |  | 强化论文主线，将最终结论落在 PLIF 的时间尺度自适应价值和 LIF/PLIF 机制接近性上。 |  |  |
| 14 | 2026-04-20 | 本周完成论文初稿修改、图表替换和格式检查。下周计划进行最终查重前整理与提交准备。 |  |  | 检查摘要、目录、图表题注、参考文献和页眉页脚格式，确保论文表述正式规范。 |  |  |

指导教师签字：